## criterios priorizados RBSA
Criterios priorizados | Pregunta orientadora (no evaluada) | Criterio | Priorizado (Template 3)
1.1.1 | ¿Está claramente definido el objetivo general del programa/proyecto? | La intervención especifica su contribución a las prioridades a largo plazo de la OIT, los resultados y los resultados del DWCP, incluidos los CPO pertinentes. | Sí – Cobertura completa
1.2.1 | ¿Identifica el proyecto los ODS, marcos de cooperación de la ONU y marcos nacionales pertinentes? | La propuesta explica cómo el proyecto encaja en el marco más amplio de la ayuda al desarrollo del país, incluidos los planes nacionales de desarrollo. | Sí – Cobertura completa
1.2.2 | ¿Identifica el proyecto los ODS, marcos de cooperación de la ONU y marcos nacionales pertinentes? | La propuesta es coherente con el marco de cooperación de las Naciones Unidas y contribuye a las áreas específicas de las que es responsable la OIT. | Sí – Cobertura parcial
1.2.3 | ¿Identifica el proyecto los ODS, marcos de cooperación de la ONU y marcos nacionales pertinentes? | La propuesta identifica los indicadores pertinentes de los ODS coherentes con los indicadores de los ODS vinculados a los CPO pertinentes. Template 3 evalúa si son exclusivamente los priorizados en el P&B (umbral más estricto) | Sí – Cobertura parcial
1.3.3 | ¿Es la intervención propuesta pertinente para abordar el problema? | Se ha identificado el grupo de población/los beneficiarios finales afectados, con análisis de roles de género, división del trabajo, oportunidades y limitaciones de mujeres y hombres. | Podemos considerarlo
1.3.4 | ¿Es la intervención propuesta pertinente para abordar el problema? | Se han identificado las partes interesadas relacionadas con el problema y la solución, junto con limitaciones e intereses. El análisis es sensible al género e incluye, cuando aplica, organizaciones de mujeres y de personas con discapacidad. | Sí – Cobertura completa
1.3.5 | ¿Es la intervención propuesta pertinente para abordar el problema? | El proyecto incluye una consulta significativa con todas las partes interesadas afectadas, especialmente grupos marginados y excluidos. Garantiza participación equitativa y evita efectos discriminatorios sobre personas con discapacidad, comunidades indígenas, mujeres y otros grupos. EN EL TEMPLATE 3 PARA OBTENER PUNTAJE MÁXIMO SOLO SE HACE REFERENCIA A TEMAS DE GÉNERO, NO TEMAS DE "NO DISCRIMINACIÓN" | Sí – Cobertura completa
1.4.1 | ¿Hace hincapié la propuesta en la ventaja comparativa de la OIT? | La propuesta destaca la identidad normativa y tripartita de la OIT, su capacidad y su valor añadido para llevar a cabo el proyecto. | Sí – Cobertura parcial
1.4.2 | ¿Hace hincapié la propuesta en la ventaja comparativa de la OIT? | Se destaca la presencia de la OIT en el país, así como la cartera de proyectos pasados y en curso. | Sí – Cobertura parcial
1.5.6 | ¿Refleja la propuesta las áreas transversales de la OIT? | Siempre que es posible, la propuesta promueve y destaca el uso de un enfoque transformador en materia de género. | Sí – Cobertura completa
2.1.1 | ¿Han participado los socios tripartitos y otras partes interesadas clave en el diseño? | La propuesta describe el proceso de participación de constituyentes y otras partes interesadas en el diseño, y hace referencia específica a su papel en seguimiento y ejecución. | Sí – Cobertura completa
2.1.2 | ¿Han participado los socios tripartitos y otras partes interesadas clave en el diseño? | Las partes interesadas clave se identifican claramente y se presentan en relación con su vínculo con los beneficiarios finales y su papel respecto al problema y la solución propuesta. | Sí – Cobertura completa
2.1.3 | ¿Han participado los socios tripartitos y otras partes interesadas clave en el diseño? | Se ha consultado a especialistas de ACT/EMP y ACTRAV. | Se incluye, aunque no haya correspondencia explícita en el Template 3
2.2.1 | ¿Existe apropiación del proyecto por parte de los grupos destinatarios? | La propuesta describe consultas y acuerdos con socios y su disposición a contribuir a los resultados (intención de reforma, tiempo de personal para capacitación, aplicación de cambios, etc.). | Sí – Cobertura completa
2.2.2 | ¿Existe apropiación del proyecto por parte de los grupos destinatarios? | Cada socio ha aceptado los objetivos y metas del proyecto (según corresponda), el marco de desempeño y las obligaciones y responsabilidades correspondientes. | Sí – Cobertura completa
2.2.3 | ¿Existe apropiación del proyecto por parte de los grupos destinatarios? | La propuesta explica la estrategia mediante la cual se fomentará y garantizará de forma continua la apropiación por parte de las partes interesadas. | Sí – Cobertura completa
2.3.1 | ¿Establece la propuesta un enfoque claro y holístico para el desarrollo de capacidades? | Se ha realizado o se prevé realizar una evaluación de la capacidad de los grupos destinatarios y sus conclusiones se mencionan explícitamente y se integran en el diseño. | Sí – Cobertura completa
2.3.2 | ¿Establece la propuesta un enfoque claro y holístico para el desarrollo de capacidades? | La propuesta establece su enfoque del desarrollo de capacidades, abordando capacidades individuales (técnicas), organizativas y entorno propicio (político). | Sí – Cobertura completa
2.4.1 | ¿Podrán los beneficiarios garantizar la sostenibilidad de los resultados? | De la propuesta se desprende que los constituyentes y/u otras partes interesadas han demostrado un gran interés en contribuir a la obtención de resultados tras la finalización del proyecto. | Sí – Cobertura completa
2.4.2 | ¿Podrán los beneficiarios garantizar la sostenibilidad de los resultados? | La propuesta incluye planes para garantizar la sostenibilidad o los resultados tras la finalización (formación de formadores, asociaciones con actores locales, etc.). | Sí – Cobertura completa
2.4.3 | ¿Podrán los beneficiarios garantizar la sostenibilidad de los resultados? | En la fase de prueba, la propuesta identifica las condiciones previas necesarias para ampliar el enfoque y presenta el enfoque para demostrar objetivamente el éxito del mismo. | Sí – Cobertura parcial
2.4.5 | ¿Podrán los beneficiarios garantizar la sostenibilidad de los resultados? | El proyecto incluye una estrategia de salida que establece planes para la transferencia de responsabilidades y desarrollo de capacidades para que socios nacionales mantengan los resultados. | Sí – Cobertura completa
3.1.1 | ¿Se expresa claramente la teoría del cambio? | Las relaciones causales, mecanismos de cambio y supuestos entre productos, resultados e impacto se explican de forma clara y convincente. El peso recae en el logro de resultados (no en la realización de actividades). | Sí – Cobertura completa
3.1.2 | ¿Se expresa claramente la teoría del cambio? | Los productos parecen suficientes para el probable logro de los resultados. La contribución esperada de los resultados al impacto también es clara. | Sí – Cobertura completa
3.2.2 | ¿Las formulaciones de resultados reflejan situaciones concretas? | Los resultados (objetivos inmediatos) establecen la situación final, las condiciones de observación y el estándar a cumplir. Son SMART (específicos, medibles, alcanzables, pertinentes, con plazo). | Sí – Cobertura completa
3.2.3 | ¿Las formulaciones de resultados reflejan situaciones concretas? | Las formulaciones de los productos se refieren al resultado de las actividades, no a las actividades en sí mismas. | Sí – Cobertura completa
3.3.1 | ¿Se incorporaron igualdad de género e inclusión de discapacidad en el marco lógico? | La igualdad de género se refleja en el nivel de los resultados y/o productos. | Sí – Cobertura completa
3.4.1 | ¿Se han evaluado los riesgos y propuesto mitigaciones? | La propuesta contiene un resumen narrativo/análisis de los riesgos. | Sí – Cobertura completa
3.4.6 | ¿Se han evaluado los riesgos y propuesto mitigaciones? | Los riesgos identificados son relevantes y suficientemente específicos para ser significativos. | Sí – Cobertura completa
3.4.7 | ¿Se han evaluado los riesgos y propuesto mitigaciones? | Se proponen medidas pertinentes para abordar y supervisar los riesgos de nivel medio y alto. | Sí – Cobertura completa
3.6.1 | ¿Se pueden lograr todos los resultados dentro del plazo y presupuesto? | Si hay período inicial, la propuesta presenta actividades y resultados de ese período. El plazo es suficiente, considerando capacidades de socios, complejidad y dinámicas de cambio. | Sí – Cobertura completa
3.6.2 | ¿Se pueden lograr todos los resultados dentro del plazo y presupuesto? | Hay pruebas claras de que el presupuesto se basa en un análisis de cada actividad e incluye todos los recursos necesarios. | Sí – Cobertura completa
3.7.2 | ¿Existe evidencia de consideración de rentabilidad/relación calidad-precio? | La propuesta muestra que se ha encontrado el equilibrio más adecuado entre el gasto/ahorro de costos y el aumento/disminución de los beneficios. | Sí – Cobertura completa
4.2.1 | ¿Son claras las disposiciones de ejecución? | Las responsabilidades y funciones de las instituciones y socios participantes están claramente definidas. Hay procedimientos de ejecución. La propuesta indica por qué se han seleccionado determinadas instituciones. | Sí – Cobertura completa
4.2.2 | ¿Son claras las disposiciones de ejecución? | La propuesta indica si los socios participantes han aceptado las funciones y responsabilidades. | Sí – Cobertura completa